## Sheet1
序号 | 里程碑名称 | 子里程碑 | 序号 | 任务名称
1 | 项目论证
|  |  | 1 | 市场调查
|  |  | 2 | 技术可行性报告
|  |  | 3 | 编制立项报告
|  |  | 4 | 立项报告审评
|  |  | 5 | 编制立项通知书
2 | 项目策划
|  |  | 1 | 项目管理计划编写
|  |  | 2 | 管理计划评审
3 | 需求开发
|  |  | 1 | 用户需求调研
|  |  | 2 | 需求分析
|  |  | 3 | 需求评审
|  |  | 4 | 需求说明书
|  |  | 5 | 需求基准
|  |  | 6 | 需求跟踪
4 | 系统设计
总体概要设计
|  |  | 1 | 编写总体概要设计
|  |  | 2 | 总体概要设计评审
|  |  | 3 | 集成测试规范编写
|  |  | 4 | 集成测试规范评审
|  |  | 5 | 进行需求跟踪
详细设计
|  |  | 1 | 编写详细设计
|  |  | 2 | 详细设计评审
|  |  | 3 | 单元测试用例编写
|  |  | 4 | 单元测试用例评审
|  |  | 5 | 进行需求跟踪
5 | 系统实现
编码
|  |  | 1 | 编码
|  |  | 2 | 代码走查
|  |  | 3 | 代码静态分析
单元测试
|  |  | 1 | 实施单元测试
|  |  | 2 | BUG修改
|  |  | 3 | 进行需求跟踪
6 | 产品集成
产品集成
|  |  | 1 | 集成计划，方案编写
|  |  | 2 | 集成环境准备
|  |  | 3 | 进行集成
集成测试
|  |  | 1 | 编写集成测试计划
|  |  | 2 | 集成测试计划评审
|  |  | 3 | 实施集成测试
|  |  | 4 | BUG修改
|  |  | 5 | 集成测试报告编写
|  |  | 6 | 集成测试报告评审
|  |  | 7 | 进行需求跟踪
系统测试
|  |  | 1 | 实施系统测试
|  |  | 2 | BUG修改
|  |  | 3 | 系统测试报告编写
|  |  | 4 | 系统测试报告评审
|  |  | 5 | 进行需求跟综
7 | 系统验收
验收测试
|  |  | 1 | 编写验收测试计划
|  |  | 2 | 验收测试计划评审
|  |  | 3 | 实施验收测试
|  |  | 4 | BUG修改
|  |  | 5 | 验收测试报告编写
|  |  | 6 | 验收测试报告评审
|  |  | 7 | 进行需求跟踪
B版发布
|  |  | 1 | B版发布
|  |  | 2 | CM审计
|  |  | 3 | QA审计
|  |  | 4 | 安全审计
|  |  | 5 | 安全评估
临时版本发放
|  |  | 1 | 变更管理
|  |  | 2 | 临时补丁发布
|  |  | 3 | 基线管理
工程试用
正式版发布
|  |  | 1 | 正式版发布
|  |  | 2 | CM审计
|  |  | 3 | QA审计
8 | 项目关闭
|  |  | 1 | 项目开发总结